## Feuil1
Etape | Date début | Durée | Date de fin
Analyse exploratoire des données | 2023-02-16 | 14 | 2023-03-02
SGBD | 2023-03-02 | 3 | 2023-03-05
Entraînement du modèle | 2023-03-05 | 5 | 2023-03-10
Fonctionnalités de l'application | 2023-03-10 | 5 | 2023-03-15
Tests | 2023-03-15 | 3 | 2023-03-18
Interface | 2023-03-18 | 4 | 2023-03-22
Déploiement web | 2023-03-22 | 14 | 2023-04-05
Formulas:
Date de fin = [Durée]+[Date début]
Date début = [Date de fin, row above]